## Gráfico de Gantt
NIMBUS
SPRINT | 1
| PESSOAS |  | EDUARDO | GABRIELLI | KAUAN | MICHAEL | STHEFANNY | YURI | EM GRUPO
|  |  |  | 2024-08-04 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29
ÁREA | ATIVIDADE | DETALHES DA TAREFA / NOTAS | DATA DE VENCIMENTO | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Conclusão
Plataforma | Projeto configurado no GitHub |  | 2024-04-30
| Definição de padrão de projeto |  | 2024-04-30
| Interface |  | 2024-04-30
Backend | Estrutura do Projeto Funcionando |  | 2024-04-30
| CRUD de usuário em memória |  | 2024-04-30
| Ordenação em lista consumindo API |  | 2024-04-30
Front end | Protótipo |  | 2024-04-30
| Wireframe |  | 2024-04-30
Negócios | Contexto de Negócio |  | 2024-03-17
| Justificativa do Projeto |  | 2024-03-17
| Desenho de Solução (Negócio) |  | 2024-03-17
| Definição das Personas |  | 2024-03-17
| Mapa de empatia |  | 2024-03-17
| Ferramenta Gestão de Projetos |  | 2024-03-17
| Escopo |  | 2024-03-17
| Backlog |  | 2024-03-17
| GANTT / Status Report |  | 2024-03-17
| Questionário de prospecção |  | 2024-03-17
| Entrevistas |  | 2024-03-17
| Documentação de abertura do projeto |  | 2024-03-17
| Pesquisa de campo |  | 2024-03-17
Jornada do cliente(concorrente)
Formulas:
MICHAEL = [KAUAN]+7
STHEFANNY = [MICHAEL]+7